## Trang_tính1
ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE XEM PHIM TRỰC TUYẾN ROPHIM
|  |  |  | Release V1 (09/10/2026) |  |  | Release V2 (30/10/2026)
| Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  | Tháng 11
T1(11/9/2026) | T2(18/9/2026) | T3(25/9/2026) | T4(2/10/2026) | T5(9/10/2026) | T6(16/10/2026) | T7(23/10/2026) | T8
`
Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm
Thiết kế sơ bộ và Xây dựng tài liệu yêu cầu chức năng
Thiết lập môi trường phát triển
Demo V1: Phát triển các chức năng nền tảng
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Phát triển Trang chủ, điều hướng chung và danh sách Phim lẻ/Phim bộ
Thiết kế giao diện Đăng ký/Đăng nhập, tủ phim Yêu thích và Lịch sử xem.
Phát triển Đăng ký/Đăng nhập, Phim yêu thích và Lịch sử xem
Phát triển Bình luận, Đánh giá, Kiểm duyệt và đáp ứng yêu cầu phi chức năng
Thiết kế giao diện Trang chủ, Layout dùng chung (Header/Footer) và Lưới phim
Thiết kế giao diện Bộ điều khiển xem phim (Player), phím tắt và không gian rạp chiếu.
Phát triển chức năng Trình phát video và điều khiển xem phim
Thiết kế giao diện trang danh mục, kết quả tìm kiếm và trang chi tiết phim
Phát triển bộ lọc, tìm kiếm và trang chi tiết phim
Demo V2: Phát triển chức năng nâng cao
Phát triển Bảng điều khiển Quản trị, quản lý thành viên và hiển thị bình luận
Thiết kế giao diện Khung nhập bình luận, Đánh giá sao và các trạng thái hệ thống.
Thiết kế giao diện Dashboard Admin và danh sách Bình luận
Khảo sát, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm
Thu thập yêu cầu chính của website và thiết kế sơ bộ